АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕГЛАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НАГОРСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2024										       № 51-П

пгт Нагорск

О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения

В целях совершенствования программно-целевого планирования в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Чеглаковского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения. Прилагается.

2. Утвердить Методические указания по разработке муниципальных программ  Чеглаковского сельского поселения. Прилагаются.

3. Постановление от 19.11.2014 № 88 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене Чеглаковского сельского поселения и разместить на официальном сайте Чеглаковского сельского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Чеглаковского

сельского поселения							 И.Н. Аверьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Чеглаковского сельского поселения

от 06.05.2024 № 51-П

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Чеглаковского сельского поселения

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения (далее - муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития поселения;

отдельное мероприятие муниципальной программы - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации программы, сроки их достижения, ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

ответственный исполнитель – администрация Чеглаковского сельского поселения, являющаяся главным распорядителем средств бюджета сельского поселения, определенная в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в соответствующей сфере социально-экономического развития поселения, достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных мероприятий или осуществление муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) муниципальной  программы;

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития поселения по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальной программы - систематический анализ хода исполнения отдельных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм(ы) муниципальной программы, достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из выполнения муниципальных функций администрацией Чеглаковского сельского поселения с учетом  приоритетов социально- экономического развития поселения.

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения подпрограмм (при их наличии) и отдельных мероприятий муниципальной  программы.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее пяти лет.

Муниципальные программы ежегодно подлежат корректировке на пятилетний период действия программы.

- 2. Основание и этапы разработки, внесение изменений в муниципальные программы

2.1. Разработка муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Чеглаковского сельского поселения.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению администрации Чеглаковского сельского поселения до 25 августа года, предшествующего планируемому.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ.

2.3. Разработка проекта муниципальных программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с перечнем муниципальных программ.

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения, утвержденных настоящим постановлением (далее - Методические указания).

2.5. Проект муниципальной программы, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную комиссию Нагорского района.

2.6. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом замечаний и предложений, вносится в установленном порядке на утверждение администрации поселения.

2.7. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренные решением Чеглаковской сельской Думы о бюджете на реализацию соответствующих муниципальных программ, не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.8. настоящего Порядка.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на показатели эффективности реализации муниципальной программы и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Величина влияния изменения бюджетных ассигнований на показатели эффективности реализации муниципальной программы, их значения и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определяются ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы самостоятельно.

При уточнении объемов бюджетных ассигнований реализации муниципальных программ при необходимости подлежат уточнению целевые показатели эффективности реализации и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальных программ.

2.8. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными сводной бюджетной росписью бюджета поселения по состоянию на 31 декабря, в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

В течение года в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, предусмотренным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в объемы финансирования муниципальной  программы не осуществляется.

- 3. Финансовое обеспечение

реализации муниципальных программ

3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований бюджета поселения, предусмотренных решением Чеглаковской сельской Думы на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета поселения и планирование бюджетных ассигнований бюджета поселения.

3.3. В муниципальной программе может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджету поселения.

Условия предоставления, методика расчета субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального района бюджету поселению на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения, устанавливаются соответствующими муниципальными  программами.

3.4. При недостаточном объеме бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в финансовое управление предложения об увеличении объема финансирования, включающие оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы, по прилагаемой Форме №5.

- 4. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы

4.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

4.2. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией Чеглаковского сельского поселения, является основанием для подготовки проекта решения о  внесении изменений в решение Чеглаковской сельской Думы о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется во исполнение поручений администрации Чеглаковского сельского поселения, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, либо по инициативе ответственного исполнителя в установленном порядке в соответствии с приложением № 15 к Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Кировской области, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 23.12.2010 № 480 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Кировской области".

4.3. В целях контроля за реализацией муниципальных программ администрацией Чеглаковского сельского поселения осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

4.4. Мониторинг муниципальных программ осуществляется путем проведения мониторинга муниципальных программ в целом и ее отдельных элементов.

4.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем.

Годовой отчет содержит:

основные сведения  о реализации муниципальных программ в отчетном периоде;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме №1 с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы согласно прилагаемым формам №2 и №3;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу согласно прилагаемой форме №4;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

5. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальных программ

5.1. Ответственный исполнитель:

формирует состав муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации поселения;

организует реализацию муниципальной программы,  подпрограмм (при наличии) и отдельных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, за достижение которых является ответственными, а также ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, их достоверность;

разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области, муниципальных правовых актов Чеглаковского сельского поселения для реализации мероприятий муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в срок, установленный пунктом 5.5. настоящего Порядка, в финансовое управление администрации района.

___________

Форма № 1

Сведения

о достижении показателей эффективности

реализации муниципальной программы

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |

Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

______________

Форма № 2

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы за ________ год

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | Бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Подпрограмма |  | ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | исполнитель мероприятия |  |  |  |

______________

Форма №3

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за ______________

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, муниципальной целевой программы | Источники финансирования | Оценка расходов <*> | Фактические расходы <**> | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |

-    <*> В соответствии с муниципальной программой.

<**>   Расходы   за   счет  федерального  бюджета,  областного  бюджета

(кассовые  расходы), местных  бюджетов, государственных внебюджетных фондов

и фактические расходы из внебюджетных источников

______________

Форма № 4

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на ________________________

Наименование муниципальной  программы ____________________________________

Ответственный исполнитель _________________________________________________

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_______________

Форма № 5

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы

из  бюджета  муниципального района на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Объем дополнительного финансирования из областного бюджета (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без учета дополнительного финансирования из областного бюджета | с учетом дополнительного финансирования из областного бюджета |
|  | Муниципальная программа - всего |  |  |  |
|  | Подпрограмма - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие - всего |  |  |  |

Непосредственный  результат реализации мероприятий муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях  объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат  реализации  соответствующего  мероприятия, изменение показателей эффективности.

________________

- Утверждены

постановлением администрации

Чеглаковского сельского поселения

от 06.05.2024 № 51-П

Методические указания

по разработке муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения

- 1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения (далее - Методические указания) определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения (далее - муниципальные программы).

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения, утвержденном настоящим постановлением.

- 2. Структура муниципальных программ

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме № 1.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

ресурсное обеспечение муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками;

2.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы согласно прилагаемым формам №№ 2 - 6.

муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы.

- 3. Требования по заполнению паспорта

муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме № 1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного администрацией Чеглаковского сельского поселения перечня  муниципальных программ Чеглаковского сельского поселения.

3.3. Соисполнители муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы. При отсутствии соисполнителей и подпрограмм муниципальной  программы в соответствующих разделах паспорта необходимо указать слово "отсутствуют".

3.4. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

3.5. Объем финансового обеспечения муниципальной программы включает в себя общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем финансового обеспечения указывается в тысячах рублей,  с точностью до второго знака после запятой.

3.6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественной и (или) количественной характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их достижения.

- 4. Требования к содержанию разделов

муниципальной программы

- 4.1. Требования к разделу "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития"

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем среди муниципальных образований (при возможности такого сопоставления).

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы.

- 4.2. Требования к разделу "Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы"

- 4.2.1. Приоритеты  политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из основных направлений  социально-экономического развития поселения.

- В разделе должна быть отражена информация о стратегических документах, законах, иных правовых актах Российской Федерации и Кировской области, администрации Чеглаковского сельского поселения действующих в сфере реализации муниципальной программы.

4.2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, соответствовать сфере реализации муниципальной программы, измеримой (достижение цели можно проверить), цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы.

4.2.3. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения соответствующей цели.

4.2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной  программы, подпрограмм (при их наличии) и отдельных мероприятий должны количественно и (или) в отдельных случаях качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а именно:

отражать специфику развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, или рассчитываться по утвержденным методикам;

Если целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы,  подпрограмм (при их наличии) и отдельных мероприятий определяется на основании данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответствующую форму отчетности, если является расчетным, то в данном разделе приводится методика его расчета.

Единица измерения показателя выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражаются согласно прилагаемой форме N 2.

4.2.5. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах) с учетом всех источников финансирования муниципальной программы.

4.2.6. Сроки реализации муниципальной программы в целом определяются при разработке муниципальной программы с учетом основных направлений социально-экономического развитии поселения.

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным исполнителем с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, достижения определенных результатов. Для каждого из этапов определяются промежуточные результаты - целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, которые должны быть увязаны с целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализации и ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы.

- 4.3. Требования к разделу "Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы"

Включает перечень подпрограмм (при их наличии) с указанием основных направлений их реализации, а также описание отдельных мероприятий

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджету поселения, в данном разделе отражаются условия предоставления, методика расчета указанных межбюджетных трансфертов (без субвенций).

- 4.4. Требования к разделу "Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы"

Отражают основные положения и сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся согласно прилагаемой форме № 3.

- 4.5. Требования к разделу "Ресурсное обеспечение муниципальной программы"

В данном разделе приводятся сведения о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной  программы: средствах федерального бюджета, средствах областного бюджета, средствах местных бюджетов, внебюджетных средствах, их обоснование, а также направления финансирования мероприятий муниципальной программы (капитальные вложения, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), прочие расходы) по годам реализации муниципальной программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения указывается с расшифровкой по подпрограммам (при их наличии), отдельным мероприятиям в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы по прилагаемой форме № 4.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающее возможный объем финансирования муниципальной программы из федерального, областного бюджетов, из бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников (средств акционерных обществ,  общественных, научных и иных организаций и предприятий, участвующих в реализации муниципальной программы), указывается согласно прилагаемой форме N 5.

Объем финансирования муниципальной программы рассчитывается в действующих ценах каждого года с применением индексов-дефляторов, предоставляемых в установленном порядке Министерством экономического развития Российской Федерации.

- 4.6. Требования к разделу "Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками"

Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценку факторов рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

- 4.7. Требования к разделу "Обоснование необходимости применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов)"

Муниципальная программа содержит данный раздел в случае применения мер государственного регулирования для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов государственной программы.

Раздел должен содержать обоснование необходимости применения мер государственного регулирования (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов) для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы с финансовой оценкой по годам реализации программы.

Финансовая оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводится согласно прилагаемой форме № 6.

______________

Форма № 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы

______________________________________________

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы<*> |  |
| Наименование подпрограмм <*> |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

--------------------------------

<*> При отсутствии   соисполнителей и подпрограмм в соответствующем разделе указывается слово «отсутствуют»

Форма № 2

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измере- ния | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) | текущий год (оценка) | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

_____________

Форма № 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации  муниципальной программы

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________

Форма № 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за______ год

______________________________________________________

наименование муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальной заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |

______________

Форма № 5

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оче- ред- ной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | Последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |

____________

Форма № 6

Оценка применения мер государственного регулирования <1>

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование меры государственного регулирования <2> | Показатель применения меры <3> | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели (целей) муниципальной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очере- дной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1>   Налоговые,   таможенные,   тарифные,   кредитные   и   иные  меры

государственного регулирования.

<2> Например: "налоговая льгота", "предоставление гарантий" и т.п.

<3>    Например:   объем   выпадающих   доходов   областного   бюджета,

муниципальных бюджетов, увеличение обязательств Кировской области.

<4>  Для  целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.